АДМИНИСТРАЦИЯ

АРЖАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 года                                                                                                        № 23

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. N 1993-р, руководствуясь Уставом Аржановского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области (Приложение № 1);

- Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области;

- Обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре;

4. Постановление администрации Аржановского сельского поселения от 17.04.2014 г. № 20П «Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района» считать утратившим силу;

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Аржановского сельского поселения аржановское34.рф;

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Аржановского

сельского поселения:        			                                   В. Ф. Гурина

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Аржановского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

от 30.06.2021 г. № 22

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА   НА   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   УСЛУГ   В   ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ АРЖАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Аржановского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | Выдача копий муниципальных правовых актов администрации Аржановского сельского поселения | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 2 | Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 3 | Выдача разрешений на проведение земляных работ | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 4 | Выдача справок, выписок из похозяйственных книг администрации Аржановского сельского поселения | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 5 | Выдача уведомлений о переводе ( отказе в переводе) жилого(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение на территории Аржановского сельского поселения | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 6 | Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, без проведения аукциона | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 7 | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в Аржановского сельском поселении | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 8 | Осуществление мероприятий с детьми и молодежью | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 9 | Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, продление действующих договоров, изменение условий действующих договоров на территории Аржановского сельского поселения | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 10 | Предоставление в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 11 | Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, в пользование на основании договоров водопользования | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 12 | Предоставление выписки ( информации) об объектах учета из реестра муниципального имущестав Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 13 | Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Аржановского сельского поселения | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 14 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Аржановского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также объектах, подлежащих приватизации | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 15 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 16 | Предоставление порубочного билета ( или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 17 | Предоставление согласия на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 18 | "ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, В ЦЕЛЯХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИЗНАНИИ МАЛОИМУЩИМИ И ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 19 | Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 20 | Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и жилого дома, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 21 | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 22 | Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации на территории Аржановского сельского поселения | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 23 | Рассмотрение заявления о согласовании планируемого размещения инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, заявления о выдаче согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эскплуатацию в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |
| 24 | Рассмотрение заявления о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, о выдаче согласия на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения" | Администрация Аржановского с/п | До 01.06.2021 г. | До 01.10.2021 г. | До 01.01.2023 г. | До 01.08.2023 г. | До 01.01.2024 г. |

# Этапы
перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде
(утв. постановлением администрации Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района от 30.06.2021г. N 23 )

| Содержание этапа |  |
| --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |